| - АДМИНИСТРАЦИЯ - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «Город Мирный» - МИРНИНСКОГО РАЙОНА - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | - МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН - «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА - УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от «_29_»__07___2024 г.							                    № _1320

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и признании утратившими силу Постановлений городской Администрации от 18.05.2023 № 659, от 10.07.2023 № 995

(в ред. Пост. от 03.10.2024 № 1818, от 31.01.2025 № 226)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения «Город Мирный», в целях обеспечения единого подхода к разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), городская Администрация постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

- Признать утратившими силу:

- Постановление городской Администрации от 18.05.2023 № 659 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»;

- Постановление городской Администрации от 10.07.2023 № 995 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом ГП «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города 				                       			               А.А. Тонких

Приложение к Постановлению

городской Администрации

от «_29_»__07__ 2024г. № _1320_

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок устанавливает единые требования к процедуре принятия решений о разработке муниципальных программ, правила формирования, внесение изменений и (или) дополнений, реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее – Порядок).

Муниципальные программы по своему содержанию являются формой планирования и организации деятельности органов местного самоуправления, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического развития.

  - Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа (далее - Программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по целям, задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития городского поселения «Город Мирный» в определенной сфере;

- подпрограмма муниципальной Программы (далее - подпрограмма) комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели Программы;

- цель Программы (подпрограммы) - планируемый результат социально-экономического развития городского поселения «Город Мирный», достигаемый посредством исполнения Программы за период ее реализации;

- задачи Программы (подпрограммы) - планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации Программы;

- мероприятия Программы (подпрограммы) – перечень последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на решение задач Программы;

- индикаторы (показатель) эффективности – количественно выраженная характеристика достижения целей или решения задач Программы;

- координатор Программы – Заместитель Главы Администрации, начальник управления, отдела Администрации городского поселения «Город Мирный» (далее – городской Администрации) (в случае прямой подчинённости Главе города), организующий работу по разработке, реализации, внесению изменений и (или) дополнений в Программу, подготовке отчетности реализации и оценке эффективности Программы по курируемому направлению.

Функции координатора Программы:

а)	организует своевременную разработку Программы в целом;

б)	согласовывает (дорабатывает в случае необходимости в ходе согласования) и представляет Программу на утверждение;

в)	обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

г)	обеспечивает подготовку отчетов за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, за год о реализации Программы;

д)	обеспечивает организацию принятия мер по привлечению средств из бюджета МР «Мирнинский район», бюджета Республики Саха (Якутия), федерального бюджета,  иных источников в соответствии с законодательством;

е)	несет персональную ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, достижение целевых индикаторов, предоставлении отчетности по реализации и оценке эффективности Программы в отношении которых он является координатором;

- ответственный исполнитель Программы - структурное подразделение городской Администрации, муниципальное учреждение ГП «Город Мирный».

Функции ответственного исполнителя Программы:

а) обеспечивает своевременную разработку Программы в целом;

б) согласовывает (дорабатывает в случае необходимости в ходе согласования) и представляет Программу на утверждение;

в) обеспечивает разработку Постановлений Администрации ГП «Город Мирный» об уточнении или прекращении реализации Программы;

г) обеспечивает актуализацию Программы;

д) обеспечивает обязательное размещение Программы в актуальной редакции на официальном сайте Администрации ГП «Город Мирный»;

е)	подготавливает отчеты за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, за год о реализации Программы;

ж)	организует принятие мер по привлечению средств из бюджета МР «Мирнинский район», бюджета Республики Саха (Якутия), федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством;

з)	несет персональную ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, достижение целевых индикаторов, внесению изменений и (или) дополнений в Программу, подготовку отчетности по реализации и оценке эффективности Программы, за достоверность и своевременное размещение Программы в актуальной редакции на официальном сайте Администрации ГП «Город Мирный».

1.3. Координацию разработки, реализации и оценки эффективности Программы осуществляет координатор Программы, методическое руководство - управление экономики и финансов городской Администрации (далее – УЭиФ).

  - Разработка Программы включает следующие этапы:

- разработка Программы;

- финансовое обеспечение реализации Программы;

- согласование Программы УЭиФ, управлениями и отделами городской Администрации, экспертиза Контрольно-счетной палаты ГП «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее – КСП).

- общественные обсуждения Программы. Общественному обсуждению подлежат вновь разрабатываемые Программы;

- утверждение Программы Постановлением городской Администрации. Утверждённые Программы подлежат размещению на официальном сайте городской Админиcтрации (https://мирный-саха.рф) и обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее - ГАС «Управление») в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации. Размещение информации на официальном сайте городской Админиcтрации (https://мирный-саха.рф) осуществляет ответственный исполнитель, в ГАС «Управление» - УЭиФ.

  - УЭиФ ежегодно, в срок до 1 июня формирует Перечень муниципальных Программ на очередной финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Перечень муниципальных Программ утверждается Постановлением городской Администрации.

- Разработка Программы

  - Разработка Программы осуществляется в сроки, установленные Постановлением городской Администрации об утверждении Перечня муниципальных Программ на очередной финансовый год.

  - Срок утверждения Программы – не позднее 1 августа года, предшествующего году начала реализации Программы.

  - При разработке Программы необходимо учитывать результаты проведенной оценки эффективности предыдущей Программы (при условии реализации в отчетном году аналогичной Программы).

  - Программа должна иметь срок реализации не менее 5 лет.

  - Сроки реализации Программы могут быть продлены.

  - Разработка Программы производится ответственным исполнителем (исполнителями) Программы.

  - Программа состоит из следующих разделов:

- титульный лист Программы;

- паспорт Программы;

-Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития поселения»;

- Раздел 2 «Основные цели и задачи Программы»;

- Раздел 3 «Перечень Программных мероприятий и ресурсное обеспечение»;

- Раздел 4 «Механизм реализации Программы»;

- Раздел 5 «Перечень целевых индикаторов (показателей)»;

- Раздел 6 «Оценка эффективности Программы»;

  - К содержанию разделов Программы предъявляются следующие требования:

Титульный лист Программы оформляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

Паспорт Программы оформляется согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития поселения» должен включать в себя приведение аналитических данных, характеризующих текущее состояние соответствующей сферы за предшествующий 3-летний период. В случае преемственности разрабатываемой Программы нужно представить информацию об исполнении предшествующей Программы, в том числе объёмы финансирования с разбивкой по источникам, исполнение основных мероприятий, достижение цели, выполнение задач, достигнутой эффективности Программы.

Раздел 2 «Основные цели и задачи Программы» должен включать в себя формулировки целей и задач.

Цели должны быть потенциально достижимы и оценены через индикаторы (показатели) достижения целей.

Требования, предъявляемые к целям Программы (подпрограммы):

- цели должны соответствовать компетенции органа местного самоуправления;

- цели должны быть потенциально достижимы за период реализации Программы;

- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

- привязка к временному графику (по истечении срока действия Программы ее цели должны быть достигнуты).

Задачи Программы (подпрограммы) должны быть взаимосвязаны с целью (целями) Программы (подпрограммы), то есть решение задач должно приводить к достижению соответствующей цели.

Раздел 3 «Перечень Программных мероприятий и ресурсное обеспечение» должен включать в себя:

- перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы (подпрограммы) и достижения поставленных целей. Мероприятия Программы (подпрограммы) не могут дублировать мероприятия других действующих Программ;

- информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках их реализации согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Финансирование мероприятий включает: средства бюджета городского поселения «Город Мирный» в рамках реализации полномочий городского поселения «Город Мирный» в соответствии с действующим законодательством, в т.ч. средства, передаваемые городскому поселению «Город Мирный» из бюджетов других уровней и иных источников.

- обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) внебюджетных средств для реализации Программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, а также обеспечивать решение задач Программы (подпрограммы).

Если мероприятия Программы (комплекс мероприятий) предусматривают передачу бюджетных ассигнований в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, то на каждый вид субсидии должны быть разработаны муниципальные правовые акты, устанавливающие условия предоставления таких субсидий. Указанные муниципальные правовые акты оформляются в виде Постановления городской Администрации.

Раздел 4 «Механизм реализации Программы» должен содержать:

- описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации Программы;

- последовательность выполнения программных мероприятий, их взаимосвязанность, принцип и критерии выбора исполнителей, принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг, принцип и критерии отбора учреждений или территорий для реализации Программных мероприятий.

Раздел 5 «Перечень целевых индикаторов (показателей)» должен содержать прогнозные значения индикаторов (показателей) по годам реализации Программы.

При формировании данного раздела необходимо учитывать следующее:

- целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей Программы (подпрограммы);

- индикаторы (показатели) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по соответствующим утвержденным методикам и формам отчетности государственной статистики, или по методикам, предложенным разработчиком Программы;

- перечень индикаторов (показателей) необходимо формировать с учетом возможности расчета значения данных индикаторов (показателей) не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации Программы;

- индикаторы (показатели), не зависящие от реализации мероприятий Программы, но необходимые для отражения общей ситуации в соответствующей сфере или для расчета установленных индикаторов (показателей), указываются в справочном порядке.

Целевые индикаторы (показатели) должны быть изложены в таблице по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Раздел 6 «Оценка эффективности Программы» должен содержать:

- описание социальных и экономических последствий, которые могут возникнуть при реализации Программы;

- общую оценку вклада Программы в экономическое развитие, в создание новых рабочих мест, в изменение качества жизни населения, планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития отрасли, оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Программа может состоять из подпрограмм, которые являются механизмом реализации Программы. Подпрограммы оформляются приложением к Программе и состоят из разделов, аналогичных Программе.

- Финансовое обеспечение реализации Программы

  - Объём финансирования, указанный в Паспорте Программы и в приложении к ней, может быть уточнен согласно разделу 7 настоящего Порядка.

  - Утверждённая Программа реализуется:

- за счёт средств бюджета ГП «Город Мирный»;

- за счёт средств бюджетов других уровней, иных источников, привлекаемых для реализации Программы.

- Согласование Программы УЭиФ, управлениями и отделами городской Администрации, экспертиза КСП

  - Проект Постановления городской Администрации об утверждении Программы (далее - Проект) направляется ответственным исполнителем в УЭиФ для согласования в срок, указанный в Постановлении об утверждении Перечня муниципальных Программ.

  - УЭиФ в течении 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Проекта, проверяет его на предмет соответствия требованиям раздела 2 настоящего Порядка.

  - В случае несоответствия, ответственный исполнитель Программы дорабатывает Проект с учётом замечаний и направляет на повторное согласование. Срок доработки Проекта не более 3 рабочих дней со дня, следующего за днём получения Проекта с замечаниями.

  - Повторная и последующие проверки проводятся в срок не более 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения доработанного Проекта.

  - После согласования Проекта УЭиФ, ответственный исполнитель визирует его в управлениях и отделах в течении 5 рабочих дней (в соответствии с пунктом 6.2).

  - После визирования ответственный исполнитель направляет Проект в КСП для осуществления экспертизы.

  - КСП осуществляет полномочия по финансово-экономической экспертизе в течении 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Проекта.

  - По замечаниям и предложениям по итогам экспертизы КСП ответственный исполнитель вносит изменения в Проект в течении 3-х рабочих дней.

  - Повторная и последующие экспертизы доработанного проекта проводятся в срок не более 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Проекта.

  - После осуществления согласования и экспертизы, Проект выносится на общественные обсуждения.

- Общественные обсуждения проекта Программы

  - Проект Программы подлежит общественному обсуждению с учетом требований законодательства Российской Федерации, в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений проектов документов стратегического планирования городского поселения «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

  - Замечания и предложения могут быть учтены либо отклонены с указанием мотивированного обоснования их отклонения.

  - В случае внесения изменений в проект Программы по итогам проведения процедуры общественного обсуждения или иных уточнений ответственный разработчик направляет проект Программы на повторное согласование в УЭиФ.

- Утверждение и государственная регистрация Программы

  - После осуществления процедур согласования согласно разделам 3-4 настоящего Порядка Программа утверждается Постановлением городской Администрации.

  - Постановление об утверждении Программы визируется:

- курирующим заместителем Главы Администрации ГП «Город Мирный»;

- заместителем Главы городской Администрации по экономике и финансам;

- управлением экономики и финансов;

- правовым управлением;

- ответственным исполнителем;

- отделом по муниципальной службе и делопроизводству;

- контрольно-счетной палатой;

- иными должностными лицами (в зависимости от специфики Программы в случае необходимости).

5.3. Утвержденная Программа подлежит размещению на официальном сайте  городской Админиcтрации (https://мирный-саха.рф, размещается ответственным исполнителем) и обязательной государственной регистрации в ГАС «Управление» (размещается УЭиФ) в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

7. Внесение изменений в Программу

  - В Программу могут быть внесены изменения в случаях:

- необходимости изменения перечня Программных мероприятий, сроков их реализации;

- изменения планируемых результатов реализации Программы. По итогам реализации Программы за 9 месяцев текущего года исполнитель должен произвести предварительную оценку исполнения значений целевых показателей и, при необходимости, внести изменения до 1 декабря текущего года.

  - Изменения в Программу в части уточнения бюджетных ассигнований вносятся и утверждаются Постановлением городской Администрации в течение одного месяца со дня вступления в силу муниципального правового акта. В том случае, если Программа не скорректирована в установленные сроки, координатор Программы несет персональную ответственность при выявлении данного факта органами внешнего и внутреннего контроля.

  - Работу по внесению дополнений и изменений в Программу в соответствии с пунктами 7.1. и 7.2 настоящего Порядка организует координатор Программы, осуществляет ответственный исполнитель Программы.

  - После внесения изменений в Программу ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней обязан разместить на официальном сайте городской Админиcтрации (https://мирный-саха.рф) Программу в новой редакции.

  - Размещение Программы в новой редакции в ГАС «Управлении» осуществляет УЭиФ.

- Контроль и отчётность реализации Программы

  - Контроль реализации Программы осуществляет координатор Программы.

Объектом реализации Программы являются:

- значение целевых индикаторов (показателей);

- ход реализации мероприятий.

8.2. Ответственность за реализацию Программы, в том числе за достижение целевых индикаторов (показателей), несут координатор и ответственный исполнитель Программы.

8.3. Отчёты о реализации Программы составляются ответственным исполнителем Программы, утверждаются координатором Программы и представляются в УЭиФ:

- по итогам квартала - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

- по итогам года - не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным.

8.4. Данные отчёта об исполнении Программы должны соответствовать отчёту об исполнении бюджета на соответствующую отчётную дату.

8.5. Отчёт по итогам квартала. Для контроля реализации Программы ответственный исполнитель раз в квартал до 15 числа месяца (с учетом предварительной проверки отчета в УЭиФ), следующего за отчётным кварталом, формирует отчёт по формам согласно приложению 6 и 7 к настоящему Порядку.

8.6. Подписанный координатором Программы квартальный отчёт представляется с сопроводительным письмом в УЭиФ.

Также по итогам квартала в адрес Главы города ответственным исполнителем направляется аналитическая записка по исполнению Программы за отчетный период с начала года согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

8.7. Годовой отчёт. В срок до 1 февраля года (с учетом предварительной проверки отчета в УЭиФ), следующего за отчётным, исполнитель формирует годовой отчёт о реализации Программы по формам согласно приложениям 6, 7, 8, 9 к настоящему Порядку.

8.8. Подписанный координатором Программы годовой отчёт представляется с сопроводительным письмом в УЭиФ и городской Совет.

Также по итогам года в адрес Главы города ответственным исполнителем направляется аналитическая записка по исполнению Программы за отчетный период с начала года согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

8.9. Годовой отчет размещается УЭиФ в ГАС «Управление».

- Оценка эффективности реализации Программ

  - Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы) проводится ежегодно ответственным исполнителем. Результаты оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы) представляются в составе годового отчета.

  - Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:

- на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации по каждой из подпрограмм (при наличии);

- на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы.

9.3. Оценка эффективности реализации Программы содержит:

- оценку степени выполнения показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы);

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности реализации Программы (подпрограммы).

  - Оценка степени выполнения показателей Программы рассчитывается по следующей формуле:

СВп = ЗПф / ЗПп;

где: СВп - степень выполнения показателя;

ЗПф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора).

В случае если фактическое значение  степени выполнения показателя (индикатора) превышает его плановое значение, значение СВп принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие имеет несколько показателей (индикатор), расчет проводится по каждому из них.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой Программы (подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

Ссзур =Рф/Рп, где:

Ссзур - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Рф – фактические расходы на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп- плановые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году.

  - Оценка эффективности реализации Программы (подпрограммы). Для расчёта эффективности Программы применяется формула:

SUM I

Эрп = ----------,         где:

n

Эрп  - эффективность реализации Программы (подпрограммы);

SUM I – сумма всех показателей (индикаторов);

n  - количество показателей (индикаторов).

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение Рп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение Рп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение Рп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

По итогам проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации Программы:

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий Программы;

б) о смене форм и методов управления реализации Программы;

в) о сокращении финансирования Программы за счет средств местного бюджета;

г) о прекращении действия Программы.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «_____»__________2024г. №________

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГП «ГОРОД МИРНЫЙ»

МР «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

на 20____ год

| N п/п | Наименование муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Основные направления реализации муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «_____»__________2024г. №________

Муниципальная программа ГП «Город Мирный»

МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

«___________________________________________»

наименование муниципальной программы

на 20___- 20___годы

г. Мирный

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «_____»_________2024г. №________

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГП «ГОРОД МИРНЫЙ»

МР «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

| Наименование Программы | Указывается непосредственно наименование Программы без указания сроков реализации. Например, «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | Указывается период начала и завершения реализации Программы |  |  |  |  |
| Координатор Программы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| Цели Программы |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий |  |  |  |  |  |
| Механизм реализации Программы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам: | Расходы (рублей) |  |  |  |  |
|  | Итого: | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | n-й год реализации Программы |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета ГП «Город Мирный» |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета МР «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Саха (Якутия) |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Перечислить основные результаты, которые будут достигнуты при реализации Программы. Результаты должны основываться на значениях целевых индикаторов Программы. |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «______» ___________ 2024 г. №________

Перечень мероприятий муниципальной Программы «____________________________________» (наименование программы) рублей № п/п; Наименование проекта (раздел, объект, мероприятие); Всего финансовых средств; Федеральный бюджет; Бюджет Республики Саха (Якутия); Бюджет МР "Мирнинский район"; Бюджет ГП "Город Мирный"; Иные источники; Исполнители. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ВСЕГО. 20_. 20_. 20_. 1.; Наименование мероприятия …. ИТОГО. 20_. 20_. 20_. 2.; Наименование мероприятия …. ИТОГО. 20_. 20_. 20_. и т.д..

Приложение 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «_____»___________2024г.№________

Перечень целевых индикаторов (показателей) программы

«________________________________»

(наименование программы)

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогнозный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 220__ г. | 220__ г. | 220__ г. | 220__ г. | 220__ г. | 220__ г. |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «_____»___________2024г. №________

«Утверждаю»

Координатор Программы

_________________________________

(Должность, Фамилия И.О.)

_________________________________________________

(подпись)

от ____  ____________20_____г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

___________________________________

(наименование Программы)

За 1 квартал / 1 полугодие / 9 месяцев/год 20__ года

в рублях

| №№п/п | Наименование мероприятия | План (год) | Кассовое исполнение | Отклонение | % исполнения | Техническое задание | Контракт/ договор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения (учреждения)______________________    ________________ /_____________/

(должность)                            (подпись)                 (Ф.И.О.)

Исполнитель      _________________________          ________________ /_____________/

(должность)                                   (подпись)                       (Ф.И.О.)

Тел:

Дата:

Примечание:

Графа 2: указать наименования мероприятий в соответствии с муниципальной программой.

Графа 3: указать суммы финансирования в соответствии с бюджетной росписью на дату отчетности.

Графа 4: указать кассовые расходы.

Графа 5: графа 3 – графа 4.

Графа 6: графа 4*100/ графа 3.

Графа 7: разработано/ разрабатывается / не разработано/ не требуется.

Графа 8: указать реквизиты договора/контракта: дата, номер, срок исполнения, сумма, поставщик (подрядчик, исполнитель).

Графа 9: указать экономию от проведения торгов, причины неосвоения финансирования по мероприятию, пояснения по дальнейшему освоению средств.

Приложение 7

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «_____» ___________ 2024 г. №________

«Утверждаю»

Координатор Программы

_________________________________

(Должность, Фамилия И.О.)

_________________________________________________

(подпись)

от ____  ____________20_____г.

МАКЕТ

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАПИСКИ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«______________________________»

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал/2 квартал/3 квартал/20___ год

В отчете в обязательном порядке должны быть отражены следующие разделы:

Раздел 1. Основные результаты

В данном разделе приводятся сведения о результатах реализации программы за отчетный период с указанием информации о ходе и полноте выполнения мероприятий.

При описании в отчете сведений о выполнении работ указать объемы работ (например, «уложено 10 км газопровода», «отремонтировано n-ое квартир»), прописать сроки завершения работ.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях (за отчетный период с начала года)

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года.

Приводится краткая характеристика вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений по форме ниже:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Наименование НПА, иные причины внесения изменений |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Руководитель структурного подразделения (учреждения) ____________________ ______________ /_____________/

(должность)                  (подпись)                 (Ф.И.О.)

Исполнитель      _________________________          ________________ /_____________/

(должность)                                   (подпись)                 (Ф.И.О.)

Тел:

Дата:

Приложение 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «_____» ___________ 2024 г. №________

«Утверждаю»

Координатор Программы

_________________________________

(Должность, Фамилия И.О.)

_________________________________________________

(подпись)

от ____  ____________20_____г.

| Оценка эффективности муниципальной Программы _______________________________________________ (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 20_____ год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |  | Обоснование отклонения |  |
|  |  |  | утверждено в Программе | достигнуто | степень выполнения |  |  |
| Оценка степени выполнения показателей Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
| Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Освоение бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Оценка эффективности реализации Программы |  |  |  |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения (учреждения) ______________________   ________________ /_____________/

(должность)                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Исполнитель      _________________________          ________________ /_____________/

(должность)                                   (подпись)                   (Ф.И.О.)

Тел:

Дата:

Оценка эффективности реализации Программ производится в соответствии с разделом 9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

|  |  |  |  |  | Исполнение программных мероприятий муниципальной Программы ГП "Город Мирный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за 20___ год ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в руб. |
| № проекта | Наименование проекта(раздел, объект, мероприятие) |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего финансовых средств | Федеральный бюджет |  |  | Бюджет Республики Саха (Якутия) | Бюджет МР "Мирнинский район" | Бюджет ГП "Город Мирны" | Иные источники | Всего финансовых средств |  | Федеральный бюджет |  |  | Бюджет Республики Саха (Якутия) |  | Бюджет МР "Мирнинский район" |  | Бюджет ГП "Город Мирный" |  | Иные источники |  | Всего финансовых средств |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Бюджет Республики Саха (Якутия) |  | Бюджет МР " Мирнинский район" | Бюджет ГП "Город Мирный" | Иные источники |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование раздела, объекта, мероприятия____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наименование раздела, объекта, мероприятия____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения «Город Мирный» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённому Постановлением городской Администрации

от «_____» ___________ 2024 г. №________

«Утверждаю»

Координатор Программы

_________________________________

(Должность, Фамилия И.О.)

__________________________________________

(подпись)

от ____  ____________20_____г.

Руководитель структурного подразделения ______________________           ________________ /_____________/

(должность)                               (подпись)                (Ф.И.О.)

Тел:

Дата: