| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Город Мирный» МИРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «Мииринэй куорат» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ ДЬАhАЛТАТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от «08» сентября 2017 г.					                                                   № 1439

О разработке Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2023 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 14.12.2015 № 210-ОД «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке документов стратегического планирования, формируемых на уровне муниципальных образований Республики Саха (Якутия), стратегией социально-экономического развития МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, в целях создания экономического потенциала для развития муниципального образования, решения вопросов, способствующих совершенствованию управления и устойчивому развитию муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), городская Администрация постановляет:

- Организовать разработку Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2023 годы (далее-Программа).

- Создать рабочую группу по разработке Программы в составе согласно приложению 1.

- Утвердить календарный график работы над Программой (приложение 2).

- Рабочей группе в срок до 10 апреля 2018 г. внести проект Программы на рассмотрение  и утверждение в Мирнинский  городской Совет депутатов.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по экономике и финансам Корытову И.Н.

И. о. Главы города 						                          С. Ю. Медведь

Приложение 1

к Постановлению городской Администрации

от «08» сентября 2017 г. № 1439

Состав рабочей группы по разработке Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2023 годы

| Глава города |  | Председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| 1-й Заместитель Главы городской Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям |  | Заместитель председателя |
| Заместитель Главы Администрации по экономике и финансам |  | Заместитель председателя |
| Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам |  | Заместитель председателя |
| Члены рабочей группы : |
| Сотрудники городской Администрации: Начальник управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор г. Мирного |  |  |
| Начальник управления имущественных отношений |  |  |
| Начальник управления жилищной политики |  |  |
| Начальник управления экономики и финансов |  |  |
| Главный специалист УЭиФ по социально-экономическому развитию |  |  |
| Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |  |  |
| Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ |  |  |
| Начальник отдела по отраслевым вопросам |  |  |
| Директор МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» |  |  |
| Директор МКУ «УСКиМП» МО «Город Мирный» |  |  |
| Депутаты Мирнинского городского Совета (по согласованию) |  |  |

____________________________________________________________________

Приложение 2

к Постановлению городской Администрации

от «08» сентября 2017 г. № 1439

Календарный график работы над Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018-2023 годы

| Наименование работ | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |
| Определение конкретных функциональных обязанностей членов рабочей группы, закрепление их за формированием разделов Программы по своим направлениям | октябрь 2017 г. | Председатель рабочей группы |
| ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ |
| Сбор статистической информации, информации от предприятий, организаций, субъектов МСП по вопросам состояния и развития экономики и социальной сферы МО «Город Мирный» | ноябрь 2017 г. | Члены рабочей группы по направлениям |
| ЭТАП РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ |
| Анализ социально-экономического развития и диагностика проблем развития МО «Город Мирный» | декабрь 2017 г. | Члены рабочей группы по направлениям |
| Анализ конкурентных преимуществ и недостатков МО «Город Мирный» | декабрь 2017 г. | Члены рабочей группы по направлениям |
| Формирование главной цели Программы | январь 2018 г. | Члены рабочей группы по направлениям |
| Постановка целей и задач для достижения главной цели. Ранжирование целей и задач | январь 2018 г. | Члены рабочей группы по направлениям |
| Разработка разделов Программы | март 2018 г. | Члены рабочей группы по направлениям |
| Оценка ожидаемого эффекта от реализации мероприятий Программы | март 2018 г. | Члены рабочей группы по направлениям |
| ЭТАП УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ |
| Направление проекта Программы в Мирнинский городской Совет депутатов | до 10 апреля 2018 г. | Председатель рабочей группы |
| Утверждение Программы городским Советом МО «Город Мирный» | май 2018 г. |  |

___________________________________________________________________________