|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **«Город Мирный»**  **МИРНИНСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | мирный (герб) 1 | **МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН**  **«Мииринэйкуорат»**  **МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ**  **ДЬАhАЛТАТА**  **УУРААХ** |

от «\_22\_» \_\_\_\_\_07\_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_880\_\_

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу МО «Город Мирный» «Модернизация объектов коммунальной**

**инфраструктуры на 2018-2022 годы», утвержденную**

**Постановлением городской Администрации от 28.12.2017 № 2064**

В соответствии с решением городского Совета от 30.06.2021 № IV-44-1 «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета от 24.12.2020 № IV-37-5 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», **городская Администрация постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу МО «Город Мирный» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную Постановлением городской Администрации от 28.12.2017 № 2064, следующие изменения:

* 1. В паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем расходов на реализацию программы составляет:  Всего: 237 414 024,91 руб.  Государственный бюджет РС (Я) – 0,00 руб.  Бюджет МО «Мирнинский район» - 76 595 903,39 руб.  Бюджет МО «Город Мирный» - 160 818 121,52 руб.  Иные источники – 0,00 руб. |

* 1. В разделе «Ресурсное обеспечение программы» таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. Государственный бюджет РС(Я) | Бюджет МО «Мирнинский район» | Бюджет МО «Город Мирный» | Иные источники |
| 2018-2022 годы | 237 414 024,91 | 0,00 | 76 595 903,39 | 160 818 121,52 | 0,00 |
| 2018 | 116 891 124,72 | 0,00 | 34 509 445,74 | 82 381 678,98 | 0,00 |
| 2019 | 73 863 945,13 | 0,00 | 42 086 457,65 | 31 777 487,48 | 0,00 |
| 2020 | 26 531 901,95 | 0,00 | 0,00 | 26 531 901,95 | 0,00 |
| 2021 | 13 532 689,11 | 0,00 | 0,00 | 13 532 689,11 | 0,00 |
| 2022 | 6 594 364,00 | 0,00 | 0,00 | 6 594 364,00 | 0,00 |

* 1. «Систему программных мероприятий муниципальной программы МО «Город Мирный» «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2018-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

1. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, предусмотренном Уставом МО «Город Мирный».
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.Ю. Медведь.

**Глава города К.Н. Антонов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | Приложение | |
|  |  |  |  |  |  | к Постановлению городской Администрации | |
|  |  |  |  |  |  | от "\_22\_" \_\_\_\_07\_\_\_\_\_2021 г. № \_880\_\_ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО "ГОРОД МИРНЫЙ"** | | | | | | | |
| **"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2018-2022 годы"** | | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| Номер проекта | **Наименование проекта (раздел, объект, мероприятие)** | **Всего финансовых средств** | **Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)** | **Бюджет МО "Мирнинский район"** | **Бюджет МО "Город Мирный"** | **Иные источники** | **Исполнители** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования** | **237 414 024,91** | **0,00** | **76 595 903,39** | **160 818 121,52** | **0,00** |  |
|  | 2018 | 116 891 124,72 | 0,00 | 34 509 445,74 | 82 381 678,98 | 0,00 |  |
|  | 2019 | 73 863 945,13 | 0,00 | 42 086 457,65 | 31 777 487,48 | 0,00 |  |
|  | 2020 | 26 531 901,95 | 0,00 | 0,00 | 26 531 901,95 | 0,00 |  |
|  | 2021 | 13 532 689,11 | 0,00 | 0,00 | 13 532 689,11 | 0,00 |  |
|  | 2022 | 6 594 364,00 | 0,00 | 0,00 | 6 594 364,00 | 0,00 |  |
| 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническая модернизация объектов ТВК п. Аэропорт | 30 536 504,42 | 0,00 | 16 865 154,30 | 13 671 350,12 | **0,00** | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 2 459 000,00 |  |  | 2 459 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 20 346 927,00 |  | 16 865 154,30 | 3 481 772,70 |  |  |
|  | 2020 | 5 033 243,62 |  |  | 5 033 243,62 |  |  |
|  | 2021 | 837 895,80 |  |  | 837 895,80 |  |  |
|  | 2022 | 1 859 438,00 |  |  | 1 859 438,00 |  |  |
| 2. | Строительство распределительных сетей водоотведения и водоснабжения к жилым домам | 17 494 568,00 | 0,00 | 0,00 | 17 494 568,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 14 628 321,00 |  |  | 14 628 321,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 2 866 247,00 |  |  | 2 866 247,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3. | Строительство магистральных сетей водоотведения и водоснабжения к жилым домам (УСЛЭП, Газовик) | 51 994 537,00 | 0,00 | 14 834 345,00 | 37 160 192,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 32 970 759,00 |  |  | 32 970 759,00 |  |  |
|  | 2019 | 19 023 778,00 |  | 14 834 345,00 | 4 189 433,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4. | Ремонт городского коллектора | 759 637,35 | 0,00 | 0,00 | 759 637,35 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 338 060,05 |  |  | 338 060,05 |  |  |
|  | 2020 | 311 697,00 |  |  | 311 697,00 |  |  |
|  | 2021 | 109 880,30 |  |  | 109 880,30 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5. | Модернизация котельного и насосного оборудования | 464 932,00 | 0,00 | 0,00 | 464 932,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 464 932,00 |  |  | 464 932,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6. | Содержание и обслуживание кубовых | 39 929 334,20 | 0,00 | 0,00 | 39 929 334,20 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 7 477 912,98 |  |  | 7 477 912,98 |  |  |
|  | 2019 | 8 762 047,06 |  |  | 8 762 047,06 |  |  |
|  | 2020 | 11 371 697,95 |  |  | 11 371 697,95 |  |  |
|  | 2021 | 7 582 750,21 |  |  | 7 582 750,21 |  |  |
|  | 2022 | 4 734 926,00 |  |  | 4 734 926,00 |  |  |
| 7. | Изготовление и установка кубовых | 24 185 650,00 | 0,00 | 14 280 000,00 | 9 905 650,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 16 900 000,00 |  | 14 280 000,00 | 2 620 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 7 285 650,00 |  |  | 7 285 650,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8. | Модернизация кубовых | 6 624 312,80 | 0,00 | 0,00 | 6 624 312,80 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 2 822 150,00 |  |  | 2 822 150,00 |  |  |
|  | 2021 | 3 802 162,80 |  |  | 3 802 162,80 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9. | Технологическое присоединение блочно-модульного ЦТП | 9 862 286,29 | 0,00 | 9 613 574,54 | 248 711,75 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 8 359 631,74 |  | 8 359 630,74 | 1,00 |  |  |
|  | 2019 | 1 415 632,47 |  | 1 253 943,80 | 161 688,67 |  |  |
|  | 2020 | 87 022,08 |  |  | 87 022,08 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10. | Строительство блочно-модульного ЦТП | 19 978 051,00 | 0,00 | 19 962 500,00 | 15 551,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 11 000 000,00 |  | 11 000 000,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 8 978 051,00 |  | 8 962 500,00 | 15 551,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11. | Выполнение ПИР, в т.ч. экспертиза проектов | 13 390 210,00 | 0,00 | 0,00 | 13 390 210,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 9 600 000,00 |  |  | 9 600 000,00 |  |  |
|  | 2019 | 3 564 000,00 |  |  | 3 564 000,00 |  |  |
|  | 2020 | 226 210,00 |  |  | 226 210,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 12. | Мероприятия по содержанию муниципального имущества | 2 812 785,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 785,00 | 0,00 | Администрация МО "Город Мирный" |
|  | 2018 | 2 812 785,00 |  |  | 2 812 785,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 13. | Устройство внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения в многоквартирных жилых домах, не подключенных к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения | 14 866 857,30 | 0,00 | 0,00 | 14 866 857,30 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 7 783 718,00 |  |  | 7 783 718,00 |  |  |
|  | 2019 | 3 970 310,00 |  |  | 3 970 310,00 |  |  |
|  | 2020 | 3 112 829,30 |  |  | 3 112 829,30 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14. | Ремонт бесхозяйных распределительных сетей ХГВС | 869 815,00 | 0,00 | 869 815,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 869 815,00 |  | 869 815,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 15. | Строительство газораспределительных сетей в 25 квартале для объектов СМСП | 1 564 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 250,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 1 564 250,00 |  |  | 1 564 250,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 16. | Устройство вентиляционных шахт коллектора | 179 489,55 | 0,00 | 170 514,55 | 8 975,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 179 489,55 |  | 170 514,55 | 8 975,00 |  |  |
|  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2021 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 17. | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | 1 900 805,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 805,00 | 0,00 | МКУ "УЖКХ" |
|  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2020 | 700 805,00 |  |  | 700 805,00 |  |  |
|  | 2021 | 1 200 000,00 |  |  | 1 200 000,00 |  |  |
|  | 2022 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исп. Самойлова С.С. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |