МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД МИРНЫЙ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГЛАВА ГОРОДА САХА РЕСПУБЛИКАТЫН МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «МИИРИНЭЙ КУОРАТ» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ КУОРАТ БАhЫЛЫГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### УУРААХ

от «18» 11 2019 г.			            	   	                                   № 64/19-ПГ

О подготовке изменений

в Правила землепользования

и застройки МО «Город Мирный»

В целях строительства многоквартирных жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), в целях обеспечения прав    и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков  и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный», утвержденные решением ГС от 26.05.2016 3 III-37-4, в части увеличения изменения границ территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЭ) с увеличением ее площади.

2. Утвердить:

- состав комиссии по подготовке изменений в Правила землепользования    и застройки МО «Город Мирный» согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

- порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» согласно приложению 2           к настоящему Постановлению;

3. Порядок деятельности комиссии по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» и порядок направления           в данную комиссию по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» предложений и замечаний заинтересованных лиц принять согласно приложениям 2 и 4 Постановления Главы города от 20.05.2019 № 33/19-ПГ.

4. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям С.Ю. Медведь.

Глава города                                                                                             К.Н. Антонов

Приложение 1

к Постановлению

Главы города

от «18» 11 2019 г. № 64/19-ПГ

СОСТАВ

комиссии по подготовке изменений

в Правила землепользования и застройки

МО «Город Мирный»

| Председатель комиссии | МЕДВЕДЬ С.Ю. – 1-й Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям |
| --- | --- |
| Заместитель председателя | САФОНОВА С.А. – начальник управления архитектуры и градостроительства городской Администрации, главный архитектор г. Мирного |
| Секретарь комиссии | АШИХМИНА Н.М. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства городской Администрации |
| Члены комиссии | БЕЛОВ В.А. – председатель комиссии городского Совета по местному самоуправлению, законности и Регламенту ГАБЫШЕВА О.М. – начальник правового управления городской Администрации ДЕГТЯРЕВ К.Б. – председатель комиссии городского Совета по бюджету, налоговой политике, землепользованию, собственности МИРОНОВ С.В. – заместитель директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», главный архитектор проектов НЕМЕЦ Е.С. – и.о. начальника управления имущественных отношений городской Администрации |

Приложение 2

к Постановлению

Главы города

от «18» 11 2019 г. № 64/19-ПГ

## ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке изменений

в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный»

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» (далее – ПЗЗ) | до 18.11.2019 | Управление архитектуры и градостроительства (далее – УАиГ) |
| 2. | Представление доработанного проекта ПЗЗ в Комиссию по подготовке изменений в ПЗЗ (далее – Комиссия) с учетом предложений заинтересованных лиц | до принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – слушания) | УАиГ |
| 3. | Принятие решения о направлении на рассмотрение Главе города проекта ПЗЗ для осуществления проверки соответствия требованиям технических регламентов и принятия решения о проведении слушаний | до 20.11.2019 | Комиссия |
| 4. | Проведение слушаний по проекту ПЗЗ | до 31.12.2019 | Комиссия и УАиГ |
| 5. | Внесение изменений в проект ПЗЗ по результатам слушаний и рассмотрения предложений заинтересованных лиц (при необходимости), подготовка и опубликование заключений о результатах слушаний | в течение 10 рабочих дней по завершении слушаний | Комиссия и УАиГ |
| 6. | Представление проекта ПЗЗ Главе города для принятия в установленном порядке решения о направлении его в ГС или об отклонении и направлении на доработку | в течение 2 рабочих дней после опубликования заключений о результатах слушаний | Комиссия |
| 7. | Подготовка проекта решения городского Совета об утверждении изменений в ПЗЗ | в течение 2 рабочих дней после принятия решения о направлении проекта ПЗЗ в ГС | Комиссия И УАиГ |

## _______________________