## план 2021
Приложение
к Постановлению городской Администрации
от "______" ____________ 2021 г. №____________
ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МИРНЫЙ" НА 2021 год
руб.
№ п/п | Мероприятия | Адрес объекта | Физ.объемы | 2021 год
| ВСЕГО: |  |  | 146298816.2
1. | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 62240000
1.1 | Ремонт дорог (асфальтирование, устройство водопропускных гильз, ямочный ремонт) | 1) Ремонт дорог: ш. Кузакова, ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до Ленинградского пр-кта), ул. Советская, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Кузьмина (до поворота к ул. Бобкова), ул. Кузьмина (от поворота от ул. Бобкова до ул. Кузьмина) 2) Устройство водопропускных гильз: ул. Заречная, ул. Восточная - 45 м.п.(4 шт.) 3) Ямочный ремонт: ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города. | 21 702 кв.м. | 60000000
1.2 | Ремонт асфальтированных и грунтовых дорог |  |  | 1940000
1.2.1 | Ямочный ремонт | ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города. | 606 м2 | 1940000
1.2.2 | Ремонт дорог
1.3 | Непредвиденные расходы |  |  | 300000
1.4 | Выполнение ПИР
2. | Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них |  |  | 84058816.2
2.1 | Содержание автомобильных дорог | Асфальто-бетонные: Ленинградский пр. (от ул. Индустриальная до мемориала «Вилюйское кольцо»), ул. Индустриальная, ул. Бабушкина – медвытрезвитель, ш. Кузакова, ш. 50 лет Октября (Фабрики №3 до здания МУП «Коммунальщик»), ул. Звездная (кладбище), Автодорога 24 квартала (от шоссе 50 лет Октября до поворота на ул. Солдатова), Автодорога Мирный - Заречный с мостовым переходом, ул. Соболева, ул. Амакинская, ул. Бобкова, ул. Солдатова (объездная), ул. Ленина, ул. Советская, ул. Тихонова, ул. Павлова, ш. 50 лет Октября (от здания МУП «Коммунальщик» до перекрестка Кривошапкина), ул. Солдатова, Автодорога 24 квартала (2-ой Северный от объездной автодороги, до ул. Солдатова между жилым домом № 15 и развлекательным центром «Мир»), Автодорога 24 квартала (1-й Северный от объездной автодороги, до ул. Солдатова, между домами №1А (здание ГСЭН) и жилым домом №3), Ленинградский пр. (от ул. Ленина до ул. Индустриальная), ул. Комсомольская, ул. Ойунского, ул. Московская, ул. Аммосова, ул. 40 лет Октября. Частный сектор: ул. Фрунзе, ул. Интернациональная, ул. Куницына, ул. Дорожная, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Гагарина (от ш. 50 лет Октября до ул. Комсомольская), ул. Бабушкина, ул. Лумумбы, ул. Некрасова, ул. Лазо, ул. Соболева, ул. Комсомольская (от ул. Бабушкина до лога Безымянный), Автодорога по ул. Иреляхская, Автодорога от пр. Ленинградский на плотину, ул. Мухтуйская, ул. Газовиков, ул. Курченко, ул. Восточная, ул. Логовая, ул. Восточная, ул. Южная, ул. Геологическая, ул. Весенняя, ул. 8 Марта, ул. Целинная, ул. Ромашовка, ул. Экспедиционная, ул. Кузьмина, ул. Нагорная, ул. Ленская, ул. Набережная, ул. 40 лет ЯАССР, ул. Транспортная, ул. Ручейная, ул. Титова, пер. 1-й Пионерский, пер. 2-й Пионерский, ул. Заречная, ул. Строителей, ул. Романтиков, ул. Осенняя, ул. Ботуобинская, ш. Кирова (мусоросвалка), ул. Петра Алексеева. Внутриквартальные проезды: 2,3,4,5,6,7,9,11,22,23,24,25 кварталы | 446985.58 | 54630000
2.2 | Содержание городских тротуаров | 1) ш. 50 лет Октября (от перекрестка ул. Павлова-Ойунского до ОФ №3 по нечетной стороне; от перекрестка ул. Павлова-Ойунского до жилого дома № 16/1 по четной стороне), ул. Советская (от ш. Кирова до ул. Ойунского, четная и нечетная сторона), ул.Павлова (от ул. Тихонова до ул. Советская, четная сторона и сторона МЦРБ), ул. Тихонова (от ш. Кирова до ул. Павлова, четная сторона), ул. Тихонова (внутри кв. м-н Гермес), ул. Тихонова (нечетная сторона), Внутриквартальный проход от ул.Советской до ж/д ул. Советская 11/1), ш. Кирова (от жилого дома №16 по ул. Тихонова до жилого дома №21 по ул. Советская), ул. Солдатова (от жилого дома №3 до жилого дома №13), ул. Ленина (от ш. Кирова до ул. Аммосова, четная и нечетная сторона), шоссе Кузакова, вдоль ул. Тихонова, д. 8 (от магазина «Екатерина до Скейт-парка), ул. Советская, д. 13/4, ул. Советская, д. 15/1, ул. Советская, д. 13/1-13/2 вдоль ограждения ДОУ № 14, ул. Советская, д. 11/1-11/3, от ул. Советской до магазина Эрэл, ул. Советская (между базой ЖЭУ-3 ООО «МПЖХ» и РТРС), ул. Советская (от ДОУ № 8 вдоль ж/д № 6 по ул. Тихонова), между ж/д № 21А по ул. Советской и магазином Восток, Вдоль ж/д № 20 ул. Советская до ул. Советская, 20б (до магазина Экспресс), вдоль ж/д №21 ул. Советская и ж/д №16-16А ул. Тихонова, вдоль ж/д № 16А ул. Тихонова, вдоль ж/д №15/2 ул. Тихонова, от ж/д №2 до № 18 по ш. Кирова, с торца ж/д №2 по ул. Тихонова, между ж/д №2 по ул. Тихонова и ж/д №14 по ул. Павлова, в районе ул. Советская, 13/5, со стороны жилого дома № 5 по ул. Тихонова (Горняк), со стороны жилого дома № 1/1 по ул. Тихонова (Горняк), вдоль ул. Солдатова, д. 12/1 до ДОУ № 52, вдоль ул. Солдатова, д. 12/1 до ДОУ № 13, вдоль ул. Солдатова, д. 10 до ул. Тихонова, д. 15/2, с торца ул. Тихонова, д. 15/1 (вдоль ограждения ДОУ № 13 до магазина "Тритон", ул. Солдатова (вдоль ограждения офиса Роспотребнадзора и ЦГиЭ), вдоль ул. Солдатова, д. 14 до ДОУ № 52, вдоль ул. Тихонова, д. 29/1-29/2, между ж/д №17А ул. Советской и ДОУ №15 (до торца ж/д № 12 ул. Тихонова), между ж/д №12/1 ул. Тихонова и ДОУ №14-15, вдоль ж/д №4-6 ул. Солдатова, между ул. Солдатова и ж/д № 4 ул. Солдатова, между ул. Ленина, д. 18 и д. 20 = 34 122,77 м2; 2) ул. Ойунского (от ул. Советская до ул. Индустриальная, четная и нечётная сторона), ул. Аммосова (четная сторона: от ш. 50 лет Октября до ул. Индустриальная; нечетная сторона: от ул. Ленина до ул. Индустриальная), Ленинградский проспект (четная сторона: от ул. Ленина до Пенсионного фонда, нечетная сторона: от ул. Ленина до СОШ №8), Автодорога на нефтебазу (от жилого дома №5 по Ленинградскому пр. до АЗС), ул. Вилюйская (пос. Нижний, до моста через р. Ирелях), ул. Мухтуйская («шиномонтаж» пос. Верхний до моста через р. Ирелях), ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до ул. Аммосова, четная и нечетная сторона), ул. Комсомольская (от ул. Аммосова до ш. Кирова, четная и нечетная сторона), ул. Московская (от ш. Кирова до Ленинградского пр-та четная сторона), ул. Московская (от Ленинградского пр-та до ул. Ойунского нечетная сторона), ул. Московская (от Ленинградского пр-та до общ. МСМТ, от общ. МСМТ до ул. Ойунского четная сторона), ул. Московская (от ул. Ойунского до ул. Аммосова четная сторона), ул. Московская (от ул. Ойунского до ул. Аммосова вдоль ДОУ «Сардана»), ул. Индустриальная (чётная , нечетная сторона от ул. Аммосова до пр. Ленинградский), между ж/д № 46 по пр-ту Ленинградскому и городской библиотекой, между ж/д № 50 по пр-ту Ленинградскому и городской библиотекой ,ул. Комсомольская (от ул. Аммосова до ул. Бабушкина) = 32 369,44 м2 | 66 492,21 м2 | 12382283
2.3 | Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз
2.4 | Обрезка зеленых насаждений | перекрестки дорог, выезды с внутрикварталльных территорий, пешеходные переходы | 300 шт. | 400000
2.5 | Обновление парка специализированной дорожной техники
2.6 | Изготовление и установка дорожных ограждений | ул. 40 лет Октября, ул. Ленина, ул. Советская | 150 секций | 2123065
2.7 | Устройство и ремонт дорожных бордюров
2.8 | Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров) |  |  | 300000
2.9 | Строительство тротуаров
2.10 | Приобретение и установка искусственных неровностей взамен изношенных
2.11 | Ремонт дорожных ограждений | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 301647
2.12 | Обслуживание светофорных объектов | перекресток ш.50 лет Октября-Аммосова, перекресток ул.Советская-ш.Кирова, перекресток ул.Тихонова-ш.Кирова, пешеходный переход ул.Тихонова (р-н ЯГУ), пешеходный переход ул.Тихонова-Павлова,перекресток ул. Ленина-Ойунского, перекресток ул. Ленина-проспект Ленинградский, перекресток ул. Ленина-ш.Кирова, перекресток ул.40 Лет Октября-Ойунского, перекресток ул.40 Лет Октября-проспект Ленинградский, перекресток ул. 40 Лет Октября-ш.Кирова, перекресток ул.Комсомольская-Аммосова, перекресток ул.Комсомольская-Ойунского, перекресток ул.Комсомольская-проспект Ленинградский, перекресток ул.Комсомольская-ш.Кирова, перекресток ул.Московская-проспект. Ленинградский, перекресток ул.Индустриальная-проспект Ленинградский, перекресток проспект Ленинградский-ш.Кирова, перекресток ул.Индустриальная-Аммосова, перекресток ш.50 лет Октября-Советская | 20 объектов | 6250000
2.13 | Обслуживание плоских дорожных знаков | улично-дорожная сеть | 1090 дор. Знаков | 2001004
2.14 | Модернизация светофорных объектов | (Индустриальная, Аммосова контроллер) |  | 120000
2.15 | Приобретение и установка анимационных знаков
2.16 | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 800000
2.17 | Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог | 1) Пешеходные переходы (1.14.1): ул. Советская – ш. Кирова, ул. Ленина – ш. Кирова, ш. Кузакова – ш. Кирова, ул. Аммосова – ш. 50 лет Октября, ул. Аммосова – ул. Комсомольская, ул. Комсомольская – ш. Кирова, ш. 50 лет Октября (ТЦ Экспресс), ш. 50 лет Октября (МПЖХ), объездная ул. Аммосова (возле Бани), ул. Ойунского (Ботанический сад), ул. Аммосова (ТЦ Айсберг), ул. Индустриальная (УКС), ш. Кузакова (УВД), ш. Кузакова (Рудник «Мир»), ш. Кузакова (Аэропорт), По заданию Заказчика, после проведения весеннего осмотра. 2) Диагональные пешеходные переходы (1.14.3): Ленинградский пр-т – ул. 40 лет Октября, Ленинградский пр-т. – ул. Комсомольская, ул. Ойунского – ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского – ул. Комсомольская. 3) Горизонтальная дорожная разметка (1.2; 1.5): ул. Тихонова, ул. Павлова, ул. Советская, ш. Кузакова, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского, ул. Комсомольская, пр-т Ленинградский, ул. Аммосова, ш. 50 лет Октября, ул. Индустриальная, ул. Бабушкина, автодорога Мирный - Заречный, ул. Московская, ул. Лесная, ул. Интернациональная, ул. Экспедиционная, ул. 8 марта, ул. Весенняя, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Кузьмина, ул. Гагарина, ул. Фрунзе. | 33 переход | 4000000
2.18 | Ремонт остановочных павильонов |  |  | 250000
2.19 | Приобретение (изготовление) и установка остановочных павильонов
2.21 | Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы |  |  | 500817.2
2.24 | Выполнение работ по специализированной диагностике улично-дорожной сети города Мирный Республики Саха (Якутия)
2.25 | Устройство пешеходных переходов
3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  | 0
3.1 | Внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовым территориям
3.2 | Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий
исп. Онишору Е.В.
Note on F21: расчет по договору, ст-ть одного куста
Note on G21: ст-ть куста на всю сумму

## изм апрель
Приложение
к Постановлению городской Администрации
от "______" ____________ 2021 г. №____________
ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МИРНЫЙ" НА 2021 год
руб.
№ п/п | Мероприятия | Адрес объекта | Физ.объемы | 2021 год
| ВСЕГО: |  |  | 151486411.13
1. | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 62240000
1.1 | Ремонт дорог (асфальтирование, устройство водопропускных гильз, ямочный ремонт) | 1) Ремонт дорог: ш. Кузакова, ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до Ленинградского пр-кта), ул. Советская, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Кузьмина (до поворота к ул. Бобкова), ул. Кузьмина (от поворота от ул. Бобкова до ул. Кузьмина) 2) Устройство водопропускных гильз: ул. Заречная, ул. Восточная - 45 м.п.(4 шт.) 3) Ямочный ремонт: ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города. | 21 702 кв.м. | 60325621.2
1.2 | Ремонт асфальтированных и грунтовых дорог |  |  | 1614378.8
1.2.1 | Ямочный ремонт | ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города. | 606 м2 | 1614378.8
1.2.2 | Ремонт дорог
1.3 | Непредвиденные расходы | по потребности |  | 300000
2. | Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них |  |  | 89246411.13
2.1 | Содержание автомобильных дорог | Асфальто-бетонные: Ленинградский пр. (от ул. Индустриальная до мемориала «Вилюйское кольцо»), ул. Индустриальная, ул. Бабушкина – медвытрезвитель, ш. Кузакова, ш. 50 лет Октября (Фабрики №3 до здания МУП «Коммунальщик»), ул. Звездная (кладбище), Автодорога 24 квартала (от шоссе 50 лет Октября до поворота на ул. Солдатова), Автодорога Мирный - Заречный с мостовым переходом, ул. Соболева, ул. Амакинская, ул. Бобкова, ул. Солдатова (объездная), ул. Ленина, ул. Советская, ул. Тихонова, ул. Павлова, ш. 50 лет Октября (от здания МУП «Коммунальщик» до перекрестка Кривошапкина), ул. Солдатова, Автодорога 24 квартала (2-ой Северный от объездной автодороги, до ул. Солдатова между жилым домом № 15 и развлекательным центром «Мир»), Автодорога 24 квартала (1-й Северный от объездной автодороги, до ул. Солдатова, между домами №1А (здание ГСЭН) и жилым домом №3), Ленинградский пр. (от ул. Ленина до ул. Индустриальная), ул. Комсомольская, ул. Ойунского, ул. Московская, ул. Аммосова, ул. 40 лет Октября. Частный сектор: ул. Фрунзе, ул. Интернациональная, ул. Куницына, ул. Дорожная, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Гагарина (от ш. 50 лет Октября до ул. Комсомольская), ул. Бабушкина, ул. Лумумбы, ул. Некрасова, ул. Лазо, ул. Соболева, ул. Комсомольская (от ул. Бабушкина до лога Безымянный), Автодорога по ул. Иреляхская, Автодорога от пр. Ленинградский на плотину, ул. Мухтуйская, ул. Газовиков, ул. Курченко, ул. Восточная, ул. Логовая, ул. Восточная, ул. Южная, ул. Геологическая, ул. Весенняя, ул. 8 Марта, ул. Целинная, ул. Ромашовка, ул. Экспедиционная, ул. Кузьмина, ул. Нагорная, ул. Ленская, ул. Набережная, ул. 40 лет ЯАССР, ул. Транспортная, ул. Ручейная, ул. Титова, пер. 1-й Пионерский, пер. 2-й Пионерский, ул. Заречная, ул. Строителей, ул. Романтиков, ул. Осенняя, ул. Ботуобинская, ш. Кирова (мусоросвалка), ул. Петра Алексеева. Внутриквартальные проезды: 2,3,4,5,6,7,9,11,22,23,24,25 кварталы | 446985.58 | 57137594.93
2.2 | Содержание городских тротуаров | 1) ш. 50 лет Октября (от перекрестка ул. Павлова-Ойунского до ОФ №3 по нечетной стороне; от перекрестка ул. Павлова-Ойунского до жилого дома № 16/1 по четной стороне), ул. Советская (от ш. Кирова до ул. Ойунского, четная и нечетная сторона), ул.Павлова (от ул. Тихонова до ул. Советская, четная сторона и сторона МЦРБ), ул. Тихонова (от ш. Кирова до ул. Павлова, четная сторона), ул. Тихонова (внутри кв. м-н Гермес), ул. Тихонова (нечетная сторона), Внутриквартальный проход от ул.Советской до ж/д ул. Советская 11/1), ш. Кирова (от жилого дома №16 по ул. Тихонова до жилого дома №21 по ул. Советская), ул. Солдатова (от жилого дома №3 до жилого дома №13), ул. Ленина (от ш. Кирова до ул. Аммосова, четная и нечетная сторона), шоссе Кузакова, вдоль ул. Тихонова, д. 8 (от магазина «Екатерина до Скейт-парка), ул. Советская, д. 13/4, ул. Советская, д. 15/1, ул. Советская, д. 13/1-13/2 вдоль ограждения ДОУ № 14, ул. Советская, д. 11/1-11/3, от ул. Советской до магазина Эрэл, ул. Советская (между базой ЖЭУ-3 ООО «МПЖХ» и РТРС), ул. Советская (от ДОУ № 8 вдоль ж/д № 6 по ул. Тихонова), между ж/д № 21А по ул. Советской и магазином Восток, Вдоль ж/д № 20 ул. Советская до ул. Советская, 20б (до магазина Экспресс), вдоль ж/д №21 ул. Советская и ж/д №16-16А ул. Тихонова, вдоль ж/д № 16А ул. Тихонова, вдоль ж/д №15/2 ул. Тихонова, от ж/д №2 до № 18 по ш. Кирова, с торца ж/д №2 по ул. Тихонова, между ж/д №2 по ул. Тихонова и ж/д №14 по ул. Павлова, в районе ул. Советская, 13/5, со стороны жилого дома № 5 по ул. Тихонова (Горняк), со стороны жилого дома № 1/1 по ул. Тихонова (Горняк), вдоль ул. Солдатова, д. 12/1 до ДОУ № 52, вдоль ул. Солдатова, д. 12/1 до ДОУ № 13, вдоль ул. Солдатова, д. 10 до ул. Тихонова, д. 15/2, с торца ул. Тихонова, д. 15/1 (вдоль ограждения ДОУ № 13 до магазина "Тритон", ул. Солдатова (вдоль ограждения офиса Роспотребнадзора и ЦГиЭ), вдоль ул. Солдатова, д. 14 до ДОУ № 52, вдоль ул. Тихонова, д. 29/1-29/2, между ж/д №17А ул. Советской и ДОУ №15 (до торца ж/д № 12 ул. Тихонова), между ж/д №12/1 ул. Тихонова и ДОУ №14-15, вдоль ж/д №4-6 ул. Солдатова, между ул. Солдатова и ж/д № 4 ул. Солдатова, между ул. Ленина, д. 18 и д. 20 = 34 122,77 м2; 2) ул. Ойунского (от ул. Советская до ул. Индустриальная, четная и нечётная сторона), ул. Аммосова (четная сторона: от ш. 50 лет Октября до ул. Индустриальная; нечетная сторона: от ул. Ленина до ул. Индустриальная), Ленинградский проспект (четная сторона: от ул. Ленина до Пенсионного фонда, нечетная сторона: от ул. Ленина до СОШ №8), Автодорога на нефтебазу (от жилого дома №5 по Ленинградскому пр. до АЗС), ул. Вилюйская (пос. Нижний, до моста через р. Ирелях), ул. Мухтуйская («шиномонтаж» пос. Верхний до моста через р. Ирелях), ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до ул. Аммосова, четная и нечетная сторона), ул. Комсомольская (от ул. Аммосова до ш. Кирова, четная и нечетная сторона), ул. Московская (от ш. Кирова до Ленинградского пр-та четная сторона), ул. Московская (от Ленинградского пр-та до ул. Ойунского нечетная сторона), ул. Московская (от Ленинградского пр-та до общ. МСМТ, от общ. МСМТ до ул. Ойунского четная сторона), ул. Московская (от ул. Ойунского до ул. Аммосова четная сторона), ул. Московская (от ул. Ойунского до ул. Аммосова вдоль ДОУ «Сардана»), ул. Индустриальная (чётная , нечетная сторона от ул. Аммосова до пр. Ленинградский), между ж/д № 46 по пр-ту Ленинградскому и городской библиотекой, между ж/д № 50 по пр-ту Ленинградскому и городской библиотекой ,ул. Комсомольская (от ул. Аммосова до ул. Бабушкина) = 32 369,44 м2 | 66 492,21 м2 | 12382283
2.3. | Обрезка зеленых насаждений | перекрестки дорог, выезды с внутрикварталльных территорий, пешеходные переходы | 300 шт. | 400000
2.4 | Обновление парка специализированной дорожной техники | приобретение и поставка спецтехники для нанесения дорожной разметки (разметочная установка «Евромикс 2К11-5» Производитель ООО «ТАУ-С») | 1 ед. | 2680000
2.5. | Изготовление и установка дорожных ограждений | ул. 40 лет Октября, ул. Ленина, ул. Советская | 150 секций | 2123065
2.6. | Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров) | по необходимости |  | 300000
2.7. | Ремонт дорожных ограждений | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 301647
2.8. | Обслуживание светофорных объектов | перекресток ш.50 лет Октября-Аммосова, перекресток ул.Советская-ш.Кирова, перекресток ул.Тихонова-ш.Кирова, пешеходный переход ул.Тихонова (р-н ЯГУ), пешеходный переход ул.Тихонова-Павлова,перекресток ул. Ленина-Ойунского, перекресток ул. Ленина-проспект Ленинградский, перекресток ул. Ленина-ш.Кирова, перекресток ул.40 Лет Октября-Ойунского, перекресток ул.40 Лет Октября-проспект Ленинградский, перекресток ул. 40 Лет Октября-ш.Кирова, перекресток ул.Комсомольская-Аммосова, перекресток ул.Комсомольская-Ойунского, перекресток ул.Комсомольская-проспект Ленинградский, перекресток ул.Комсомольская-ш.Кирова, перекресток ул.Московская-проспект. Ленинградский, перекресток ул.Индустриальная-проспект Ленинградский, перекресток проспект Ленинградский-ш.Кирова, перекресток ул.Индустриальная-Аммосова, перекресток ш.50 лет Октября-Советская | 20 объектов | 6250000
2.9. | Обслуживание плоских дорожных знаков | улично-дорожная сеть | 1090 дор. Знаков | 2001004
2.10. | Модернизация светофорных объектов | (Индустриальная, Аммосова контроллер) |  | 120000
2.11. | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 800000
2.12. | Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог | 1) Пешеходные переходы (1.14.1): ул. Советская – ш. Кирова, ул. Ленина – ш. Кирова, ш. Кузакова – ш. Кирова, ул. Аммосова – ш. 50 лет Октября, ул. Аммосова – ул. Комсомольская, ул. Комсомольская – ш. Кирова, ш. 50 лет Октября (ТЦ Экспресс), ш. 50 лет Октября (МПЖХ), объездная ул. Аммосова (возле Бани), ул. Ойунского (Ботанический сад), ул. Аммосова (ТЦ Айсберг), ул. Индустриальная (УКС), ш. Кузакова (УВД), ш. Кузакова (Рудник «Мир»), ш. Кузакова (Аэропорт), По заданию Заказчика, после проведения весеннего осмотра. 2) Диагональные пешеходные переходы (1.14.3): Ленинградский пр-т – ул. 40 лет Октября, Ленинградский пр-т. – ул. Комсомольская, ул. Ойунского – ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского – ул. Комсомольская. 3) Горизонтальная дорожная разметка (1.2; 1.5): ул. Тихонова, ул. Павлова, ул. Советская, ш. Кузакова, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского, ул. Комсомольская, пр-т Ленинградский, ул. Аммосова, ш. 50 лет Октября, ул. Индустриальная, ул. Бабушкина, автодорога Мирный - Заречный, ул. Московская, ул. Лесная, ул. Интернациональная, ул. Экспедиционная, ул. 8 марта, ул. Весенняя, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Кузьмина, ул. Гагарина, ул. Фрунзе. | 33 переход | 4000000
2.13. | Ремонт остановочных павильонов | улично-дорожная сеть (по потребности) |  | 250000
2.14. | Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 500817.2
исп. Салихова А.С.
Note on F19: расчет по договору, ст-ть одного куста
Note on G19: ст-ть куста на всю сумму

## сентябрь
Приложение
к Постановлению городской Администрации
от "______" ____________ 2021 г. №____________
ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МИРНЫЙ" НА 2021 год
№ п/п | Мероприятия | Адрес объекта | Физ.объемы | 2021 год
| ВСЕГО: |  |  | 153782547.83
1. | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 61857654.8
1.1 | Ремонт дорог (асфальтирование, устройство водопропускных гильз, ямочный ремонт) | 1) Ремонт дорог: ш. Кузакова, ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до Ленинградского пр-кта), ул. Советская, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Кузьмина (до поворота к ул. Бобкова), ул. Кузьмина (от поворота от ул. Бобкова до ул. Кузьмина) 2) Устройство водопропускных гильз: ул. Заречная, ул. Восточная - 45 м.п.(4 шт.) 3) Ямочный ремонт: ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города. | 21 702 кв.м. | 60325621.2
1.2 | Ремонт асфальтированных и грунтовых дорог |  |  | 1232033.6
1.2.1 | Ямочный ремонт | ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города. | 35,7 м2 | 114378.8
1.2.2 | Ремонт дорог |  |  | 1117654.8
1.3 | Непредвиденные расходы | по потребности |  | 300000
2. | Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них |  |  | 91924893.03
2.1 | Содержание автомобильных дорог | Асфальто-бетонные: Ленинградский пр. (от ул. Индустриальная до мемориала «Вилюйское кольцо»), ул. Индустриальная, ул. Бабушкина – медвытрезвитель, ш. Кузакова, ш. 50 лет Октября (Фабрики №3 до здания МУП «Коммунальщик»), ул. Звездная (кладбище), Автодорога 24 квартала (от шоссе 50 лет Октября до поворота на ул. Солдатова), Автодорога Мирный - Заречный с мостовым переходом, ул. Соболева, ул. Амакинская, ул. Бобкова, ул. Солдатова (объездная), ул. Ленина, ул. Советская, ул. Тихонова, ул. Павлова, ш. 50 лет Октября (от здания МУП «Коммунальщик» до перекрестка Кривошапкина), ул. Солдатова, Автодорога 24 квартала (2-ой Северный от объездной автодороги, до ул. Солдатова между жилым домом № 15 и развлекательным центром «Мир»), Автодорога 24 квартала (1-й Северный от объездной автодороги, до ул. Солдатова, между домами №1А (здание ГСЭН) и жилым домом №3), Ленинградский пр. (от ул. Ленина до ул. Индустриальная), ул. Комсомольская, ул. Ойунского, ул. Московская, ул. Аммосова, ул. 40 лет Октября. Частный сектор: ул. Фрунзе, ул. Интернациональная, ул. Куницына, ул. Дорожная, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Гагарина (от ш. 50 лет Октября до ул. Комсомольская), ул. Бабушкина, ул. Лумумбы, ул. Некрасова, ул. Лазо, ул. Соболева, ул. Комсомольская (от ул. Бабушкина до лога Безымянный), Автодорога по ул. Иреляхская, Автодорога от пр. Ленинградский на плотину, ул. Мухтуйская, ул. Газовиков, ул. Курченко, ул. Восточная, ул. Логовая, ул. Восточная, ул. Южная, ул. Геологическая, ул. Весенняя, ул. 8 Марта, ул. Целинная, ул. Ромашовка, ул. Экспедиционная, ул. Кузьмина, ул. Нагорная, ул. Ленская, ул. Набережная, ул. 40 лет ЯАССР, ул. Транспортная, ул. Ручейная, ул. Титова, пер. 1-й Пионерский, пер. 2-й Пионерский, ул. Заречная, ул. Строителей, ул. Романтиков, ул. Осенняя, ул. Ботуобинская, ш. Кирова (мусоросвалка), ул. Петра Алексеева. Внутриквартальные проезды: 2,3,4,5,6,7,9,11,22,23,24,25 кварталы | 446985.58 | 57137594.93
2.2 | Содержание городских тротуаров | 1) ш. 50 лет Октября (от перекрестка ул. Павлова-Ойунского до ОФ №3 по нечетной стороне; от перекрестка ул. Павлова-Ойунского до жилого дома № 16/1 по четной стороне), ул. Советская (от ш. Кирова до ул. Ойунского, четная и нечетная сторона), ул.Павлова (от ул. Тихонова до ул. Советская, четная сторона и сторона МЦРБ), ул. Тихонова (от ш. Кирова до ул. Павлова, четная сторона), ул. Тихонова (внутри кв. м-н Гермес), ул. Тихонова (нечетная сторона), Внутриквартальный проход от ул.Советской до ж/д ул. Советская 11/1), ш. Кирова (от жилого дома №16 по ул. Тихонова до жилого дома №21 по ул. Советская), ул. Солдатова (от жилого дома №3 до жилого дома №13), ул. Ленина (от ш. Кирова до ул. Аммосова, четная и нечетная сторона), шоссе Кузакова, вдоль ул. Тихонова, д. 8 (от магазина «Екатерина до Скейт-парка), ул. Советская, д. 13/4, ул. Советская, д. 15/1, ул. Советская, д. 13/1-13/2 вдоль ограждения ДОУ № 14, ул. Советская, д. 11/1-11/3, от ул. Советской до магазина Эрэл, ул. Советская (между базой ЖЭУ-3 ООО «МПЖХ» и РТРС), ул. Советская (от ДОУ № 8 вдоль ж/д № 6 по ул. Тихонова), между ж/д № 21А по ул. Советской и магазином Восток, Вдоль ж/д № 20 ул. Советская до ул. Советская, 20б (до магазина Экспресс), вдоль ж/д №21 ул. Советская и ж/д №16-16А ул. Тихонова, вдоль ж/д № 16А ул. Тихонова, вдоль ж/д №15/2 ул. Тихонова, от ж/д №2 до № 18 по ш. Кирова, с торца ж/д №2 по ул. Тихонова, между ж/д №2 по ул. Тихонова и ж/д №14 по ул. Павлова, в районе ул. Советская, 13/5, со стороны жилого дома № 5 по ул. Тихонова (Горняк), со стороны жилого дома № 1/1 по ул. Тихонова (Горняк), вдоль ул. Солдатова, д. 12/1 до ДОУ № 52, вдоль ул. Солдатова, д. 12/1 до ДОУ № 13, вдоль ул. Солдатова, д. 10 до ул. Тихонова, д. 15/2, с торца ул. Тихонова, д. 15/1 (вдоль ограждения ДОУ № 13 до магазина "Тритон", ул. Солдатова (вдоль ограждения офиса Роспотребнадзора и ЦГиЭ), вдоль ул. Солдатова, д. 14 до ДОУ № 52, вдоль ул. Тихонова, д. 29/1-29/2, между ж/д №17А ул. Советской и ДОУ №15 (до торца ж/д № 12 ул. Тихонова), между ж/д №12/1 ул. Тихонова и ДОУ №14-15, вдоль ж/д №4-6 ул. Солдатова, между ул. Солдатова и ж/д № 4 ул. Солдатова, между ул. Ленина, д. 18 и д. 20 = 34 122,77 м2; 2) ул. Ойунского (от ул. Советская до ул. Индустриальная, четная и нечётная сторона), ул. Аммосова (четная сторона: от ш. 50 лет Октября до ул. Индустриальная; нечетная сторона: от ул. Ленина до ул. Индустриальная), Ленинградский проспект (четная сторона: от ул. Ленина до Пенсионного фонда, нечетная сторона: от ул. Ленина до СОШ №8), Автодорога на нефтебазу (от жилого дома №5 по Ленинградскому пр. до АЗС), ул. Вилюйская (пос. Нижний, до моста через р. Ирелях), ул. Мухтуйская («шиномонтаж» пос. Верхний до моста через р. Ирелях), ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до ул. Аммосова, четная и нечетная сторона), ул. Комсомольская (от ул. Аммосова до ш. Кирова, четная и нечетная сторона), ул. Московская (от ш. Кирова до Ленинградского пр-та четная сторона), ул. Московская (от Ленинградского пр-та до ул. Ойунского нечетная сторона), ул. Московская (от Ленинградского пр-та до общ. МСМТ, от общ. МСМТ до ул. Ойунского четная сторона), ул. Московская (от ул. Ойунского до ул. Аммосова четная сторона), ул. Московская (от ул. Ойунского до ул. Аммосова вдоль ДОУ «Сардана»), ул. Индустриальная (чётная , нечетная сторона от ул. Аммосова до пр. Ленинградский), между ж/д № 46 по пр-ту Ленинградскому и городской библиотекой, между ж/д № 50 по пр-ту Ленинградскому и городской библиотекой ,ул. Комсомольская (от ул. Аммосова до ул. Бабушкина) = 32 369,44 м2 | 66 492,21 м2 | 12382283
2.3. | Обрезка зеленых насаждений | перекрестки дорог, выезды с внутрикварталльных территорий, пешеходные переходы | 300 шт. | 400000
2.4 | Обновление парка специализированной дорожной техники | приобретение и поставка спецтехники для нанесения дорожной разметки (разметочная установка «Евромикс 2К11-5» Производитель ООО «ТАУ-С») | 1 ед. | 2680000
2.5. | Изготовление и установка дорожных ограждений | ул. 40 лет Октября, ул. Ленина, ул. Советская | 150 секций | 1890525
2.6 | Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз | ул. Комсомольская, ул. Некрасова в логе Безымянный |  | 1423726.8
2.7. | Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров) | по необходимости |  | 1786874.64
2.8. | Ремонт дорожных ограждений | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 301647
2.9. | Обслуживание светофорных объектов | перекресток ш.50 лет Октября-Аммосова, перекресток ул.Советская-ш.Кирова, перекресток ул.Тихонова-ш.Кирова, пешеходный переход ул.Тихонова (р-н ЯГУ), пешеходный переход ул.Тихонова-Павлова,перекресток ул. Ленина-Ойунского, перекресток ул. Ленина-проспект Ленинградский, перекресток ул. Ленина-ш.Кирова, перекресток ул.40 Лет Октября-Ойунского, перекресток ул.40 Лет Октября-проспект Ленинградский, перекресток ул. 40 Лет Октября-ш.Кирова, перекресток ул.Комсомольская-Аммосова, перекресток ул.Комсомольская-Ойунского, перекресток ул.Комсомольская-проспект Ленинградский, перекресток ул.Комсомольская-ш.Кирова, перекресток ул.Московская-проспект. Ленинградский, перекресток ул.Индустриальная-проспект Ленинградский, перекресток проспект Ленинградский-ш.Кирова, перекресток ул.Индустриальная-Аммосова, перекресток ш.50 лет Октября-Советская | 20 объектов | 6250000
2.10. | Обслуживание плоских дорожных знаков | улично-дорожная сеть | 1090 дор. Знаков | 2001004
2.11. | Модернизация светофорных объектов | (Индустриальная, Аммосова контроллер) |  | 120000
2.12. | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 800000
2.13. | Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог | 1) Пешеходные переходы (1.14.1): ул. Советская – ш. Кирова, ул. Ленина – ш. Кирова, ш. Кузакова – ш. Кирова, ул. Аммосова – ш. 50 лет Октября, ул. Аммосова – ул. Комсомольская, ул. Комсомольская – ш. Кирова, ш. 50 лет Октября (ТЦ Экспресс), ш. 50 лет Октября (МПЖХ), объездная ул. Аммосова (возле Бани), ул. Ойунского (Ботанический сад), ул. Аммосова (ТЦ Айсберг), ул. Индустриальная (УКС), ш. Кузакова (УВД), ш. Кузакова (Рудник «Мир»), ш. Кузакова (Аэропорт), По заданию Заказчика, после проведения весеннего осмотра. 2) Диагональные пешеходные переходы (1.14.3): Ленинградский пр-т – ул. 40 лет Октября, Ленинградский пр-т. – ул. Комсомольская, ул. Ойунского – ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского – ул. Комсомольская. 3) Горизонтальная дорожная разметка (1.2; 1.5): ул. Тихонова, ул. Павлова, ул. Советская, ш. Кузакова, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского, ул. Комсомольская, пр-т Ленинградский, ул. Аммосова, ш. 50 лет Октября, ул. Индустриальная, ул. Бабушкина, автодорога Мирный - Заречный, ул. Московская, ул. Лесная, ул. Интернациональная, ул. Экспедиционная, ул. 8 марта, ул. Весенняя, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Кузьмина, ул. Гагарина, ул. Фрунзе. | 33 переход | 4000420.46
2.14. | Ремонт остановочных павильонов | улично-дорожная сеть (по потребности) |  | 250000
2.15. | Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 500817.2
исп. Онишору Е.В.
Note on F19: расчет по договору, ст-ть одного куста
Note on G19: ст-ть куста на всю сумму

## декабрь
Приложение
к Постановлению городской Администрации
от "______" ____________ 2021 г. №____________
ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МИРНЫЙ" НА 2021 год
№ п/п | Мероприятия | Адрес объекта | Физ.объемы | 2021 год
| ВСЕГО: |  |  | 153263023.14
1. | Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 61554236.2
1.1 | Ремонт дорог (асфальтирование, устройство водопропускных гильз, ямочный ремонт) | 1) Ремонт дорог: ш. Кузакова, ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до Ленинградского пр-кта), ул. Советская, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Кузьмина (до поворота к ул. Бобкова), ул. Кузьмина (от поворота от ул. Бобкова до ул. Кузьмина) 2) Устройство водопропускных гильз: ул. Заречная, ул. Восточная - 45 м.п.(4 шт.) 3) Ямочный ремонт: ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города. | 21 702 кв.м. | 60325621.2
1.2 | Ремонт асфальтированных и грунтовых дорог |  |  | 1013691
1.2.1 | Ямочный ремонт | ул. Павлова, ул. Тихонова, ул. Советская, ул. Московская, ул. Ойунского, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Аммосова, ул. Индустриальная, автодорога Мирный – Заречный, автодорога 24 квартала от шоссе 50 лет Октября до ул. Солдатова (объездная), ул. Солдатова, шоссе Кузакова, шоссе 50 лет Октября, пр. Ленинградский, ул. Комсомольская, ул. Куницына, ул. Соболева, ул. Бобкова, ул. Амакинская, автодорога в сторону нефтебазы, внутриквартальные проезды на территории города. | 35,7 м2 | 114279.27
1.2.2 | Ремонт дорог |  |  | 899411.73
1.3 | Непредвиденные расходы | по потребности |  | 214924
2. | Текущее содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них |  |  | 91708786.94
2.1 | Содержание автомобильных дорог | Асфальто-бетонные: Ленинградский пр. (от ул. Индустриальная до мемориала «Вилюйское кольцо»), ул. Индустриальная, ул. Бабушкина – медвытрезвитель, ш. Кузакова, ш. 50 лет Октября (Фабрики №3 до здания МУП «Коммунальщик»), ул. Звездная (кладбище), Автодорога 24 квартала (от шоссе 50 лет Октября до поворота на ул. Солдатова), Автодорога Мирный - Заречный с мостовым переходом, ул. Соболева, ул. Амакинская, ул. Бобкова, ул. Солдатова (объездная), ул. Ленина, ул. Советская, ул. Тихонова, ул. Павлова, ш. 50 лет Октября (от здания МУП «Коммунальщик» до перекрестка Кривошапкина), ул. Солдатова, Автодорога 24 квартала (2-ой Северный от объездной автодороги, до ул. Солдатова между жилым домом № 15 и развлекательным центром «Мир»), Автодорога 24 квартала (1-й Северный от объездной автодороги, до ул. Солдатова, между домами №1А (здание ГСЭН) и жилым домом №3), Ленинградский пр. (от ул. Ленина до ул. Индустриальная), ул. Комсомольская, ул. Ойунского, ул. Московская, ул. Аммосова, ул. 40 лет Октября. Частный сектор: ул. Фрунзе, ул. Интернациональная, ул. Куницына, ул. Дорожная, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Гагарина (от ш. 50 лет Октября до ул. Комсомольская), ул. Бабушкина, ул. Лумумбы, ул. Некрасова, ул. Лазо, ул. Соболева, ул. Комсомольская (от ул. Бабушкина до лога Безымянный), Автодорога по ул. Иреляхская, Автодорога от пр. Ленинградский на плотину, ул. Мухтуйская, ул. Газовиков, ул. Курченко, ул. Восточная, ул. Логовая, ул. Восточная, ул. Южная, ул. Геологическая, ул. Весенняя, ул. 8 Марта, ул. Целинная, ул. Ромашовка, ул. Экспедиционная, ул. Кузьмина, ул. Нагорная, ул. Ленская, ул. Набережная, ул. 40 лет ЯАССР, ул. Транспортная, ул. Ручейная, ул. Титова, пер. 1-й Пионерский, пер. 2-й Пионерский, ул. Заречная, ул. Строителей, ул. Романтиков, ул. Осенняя, ул. Ботуобинская, ш. Кирова (мусоросвалка), ул. Петра Алексеева. Внутриквартальные проезды: 2,3,4,5,6,7,9,11,22,23,24,25 кварталы | 446985.58 | 57137594.93
2.2 | Содержание городских тротуаров | 1) ш. 50 лет Октября (от перекрестка ул. Павлова-Ойунского до ОФ №3 по нечетной стороне; от перекрестка ул. Павлова-Ойунского до жилого дома № 16/1 по четной стороне), ул. Советская (от ш. Кирова до ул. Ойунского, четная и нечетная сторона), ул.Павлова (от ул. Тихонова до ул. Советская, четная сторона и сторона МЦРБ), ул. Тихонова (от ш. Кирова до ул. Павлова, четная сторона), ул. Тихонова (внутри кв. м-н Гермес), ул. Тихонова (нечетная сторона), Внутриквартальный проход от ул.Советской до ж/д ул. Советская 11/1), ш. Кирова (от жилого дома №16 по ул. Тихонова до жилого дома №21 по ул. Советская), ул. Солдатова (от жилого дома №3 до жилого дома №13), ул. Ленина (от ш. Кирова до ул. Аммосова, четная и нечетная сторона), шоссе Кузакова, вдоль ул. Тихонова, д. 8 (от магазина «Екатерина до Скейт-парка), ул. Советская, д. 13/4, ул. Советская, д. 15/1, ул. Советская, д. 13/1-13/2 вдоль ограждения ДОУ № 14, ул. Советская, д. 11/1-11/3, от ул. Советской до магазина Эрэл, ул. Советская (между базой ЖЭУ-3 ООО «МПЖХ» и РТРС), ул. Советская (от ДОУ № 8 вдоль ж/д № 6 по ул. Тихонова), между ж/д № 21А по ул. Советской и магазином Восток, Вдоль ж/д № 20 ул. Советская до ул. Советская, 20б (до магазина Экспресс), вдоль ж/д №21 ул. Советская и ж/д №16-16А ул. Тихонова, вдоль ж/д № 16А ул. Тихонова, вдоль ж/д №15/2 ул. Тихонова, от ж/д №2 до № 18 по ш. Кирова, с торца ж/д №2 по ул. Тихонова, между ж/д №2 по ул. Тихонова и ж/д №14 по ул. Павлова, в районе ул. Советская, 13/5, со стороны жилого дома № 5 по ул. Тихонова (Горняк), со стороны жилого дома № 1/1 по ул. Тихонова (Горняк), вдоль ул. Солдатова, д. 12/1 до ДОУ № 52, вдоль ул. Солдатова, д. 12/1 до ДОУ № 13, вдоль ул. Солдатова, д. 10 до ул. Тихонова, д. 15/2, с торца ул. Тихонова, д. 15/1 (вдоль ограждения ДОУ № 13 до магазина "Тритон", ул. Солдатова (вдоль ограждения офиса Роспотребнадзора и ЦГиЭ), вдоль ул. Солдатова, д. 14 до ДОУ № 52, вдоль ул. Тихонова, д. 29/1-29/2, между ж/д №17А ул. Советской и ДОУ №15 (до торца ж/д № 12 ул. Тихонова), между ж/д №12/1 ул. Тихонова и ДОУ №14-15, вдоль ж/д №4-6 ул. Солдатова, между ул. Солдатова и ж/д № 4 ул. Солдатова, между ул. Ленина, д. 18 и д. 20 = 34 122,77 м2; 2) ул. Ойунского (от ул. Советская до ул. Индустриальная, четная и нечётная сторона), ул. Аммосова (четная сторона: от ш. 50 лет Октября до ул. Индустриальная; нечетная сторона: от ул. Ленина до ул. Индустриальная), Ленинградский проспект (четная сторона: от ул. Ленина до Пенсионного фонда, нечетная сторона: от ул. Ленина до СОШ №8), Автодорога на нефтебазу (от жилого дома №5 по Ленинградскому пр. до АЗС), ул. Вилюйская (пос. Нижний, до моста через р. Ирелях), ул. Мухтуйская («шиномонтаж» пос. Верхний до моста через р. Ирелях), ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до ул. Аммосова, четная и нечетная сторона), ул. Комсомольская (от ул. Аммосова до ш. Кирова, четная и нечетная сторона), ул. Московская (от ш. Кирова до Ленинградского пр-та четная сторона), ул. Московская (от Ленинградского пр-та до ул. Ойунского нечетная сторона), ул. Московская (от Ленинградского пр-та до общ. МСМТ, от общ. МСМТ до ул. Ойунского четная сторона), ул. Московская (от ул. Ойунского до ул. Аммосова четная сторона), ул. Московская (от ул. Ойунского до ул. Аммосова вдоль ДОУ «Сардана»), ул. Индустриальная (чётная , нечетная сторона от ул. Аммосова до пр. Ленинградский), между ж/д № 46 по пр-ту Ленинградскому и городской библиотекой, между ж/д № 50 по пр-ту Ленинградскому и городской библиотекой ,ул. Комсомольская (от ул. Аммосова до ул. Бабушкина) = 32 369,44 м2 | 66 492,21 м2 | 12382283
2.3. | Обрезка зеленых насаждений | перекрестки дорог, выезды с внутрикварталльных территорий, пешеходные переходы | 300 шт. | 400000
2.4 | Обновление парка специализированной дорожной техники | приобретение и поставка спецтехники для нанесения дорожной разметки (разметочная установка «Евромикс 2К11-5» Производитель ООО «ТАУ-С») | 1 ед. | 2680000
2.5. | Изготовление и установка дорожных ограждений | ул. 40 лет Октября, ул. Ленина, ул. Советская | 150 секций | 1881460
2.6 | Устройство и ремонтно-восстановительные работы водопропускных лотков, спутников водопропускных гильз | ул. Комсомольская, ул. Некрасова в логе Безымянный |  | 1317358.19
2.7. | Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы городских тротуаров (в т.ч. бордюров) | ул. 40 лет Октября, с торца МКД 21 по Ленинградскому пр-кту, ул. Ленина, в районе д. №21, ул. Ленина, в районе остановки общественного транспорта «Агентство» (нечетная сторона), ул. Тихонова, в районе д. 10. |  | 1565131.2
2.8. | Ремонт дорожных ограждений | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 301647
2.9. | Обслуживание светофорных объектов | перекресток ш.50 лет Октября-Аммосова, перекресток ул.Советская-ш.Кирова, перекресток ул.Тихонова-ш.Кирова, пешеходный переход ул.Тихонова (р-н ЯГУ), пешеходный переход ул.Тихонова-Павлова,перекресток ул. Ленина-Ойунского, перекресток ул. Ленина-проспект Ленинградский, перекресток ул. Ленина-ш.Кирова, перекресток ул.40 Лет Октября-Ойунского, перекресток ул.40 Лет Октября-проспект Ленинградский, перекресток ул. 40 Лет Октября-ш.Кирова, перекресток ул.Комсомольская-Аммосова, перекресток ул.Комсомольская-Ойунского, перекресток ул.Комсомольская-проспект Ленинградский, перекресток ул.Комсомольская-ш.Кирова, перекресток ул.Московская-проспект. Ленинградский, перекресток ул.Индустриальная-проспект Ленинградский, перекресток проспект Ленинградский-ш.Кирова, перекресток ул.Индустриальная-Аммосова, перекресток ш.50 лет Октября-Советская | 20 объектов | 6216491.42
2.10. | Обслуживание плоских дорожных знаков | улично-дорожная сеть | 1090 дор. Знаков | 2001004
2.11. | Модернизация светофорных объектов | (Индустриальная, Аммосова контроллер) | 1 ед. | 120000
2.12. | Установка новых и замена существующих дорожных знаков | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 1200000
2.13. | Нанесение разметки на пешеходных переходах, автомобильных дорог | 1) Пешеходные переходы (1.14.1): ул. Советская – ш. Кирова, ул. Ленина – ш. Кирова, ш. Кузакова – ш. Кирова, ул. Аммосова – ш. 50 лет Октября, ул. Аммосова – ул. Комсомольская, ул. Комсомольская – ш. Кирова, ш. 50 лет Октября (ТЦ Экспресс), ш. 50 лет Октября (МПЖХ), объездная ул. Аммосова (возле Бани), ул. Ойунского (Ботанический сад), ул. Аммосова (ТЦ Айсберг), ул. Индустриальная (УКС), ш. Кузакова (УВД), ш. Кузакова (Рудник «Мир»), ш. Кузакова (Аэропорт), По заданию Заказчика, после проведения весеннего осмотра. 2) Диагональные пешеходные переходы (1.14.3): Ленинградский пр-т – ул. 40 лет Октября, Ленинградский пр-т. – ул. Комсомольская, ул. Ойунского – ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского – ул. Комсомольская. 3) Горизонтальная дорожная разметка (1.2; 1.5): ул. Тихонова, ул. Павлова, ул. Советская, ш. Кузакова, ул. Ленина, ул. 40 лет Октября, ул. Ойунского, ул. Комсомольская, пр-т Ленинградский, ул. Аммосова, ш. 50 лет Октября, ул. Индустриальная, ул. Бабушкина, автодорога Мирный - Заречный, ул. Московская, ул. Лесная, ул. Интернациональная, ул. Экспедиционная, ул. 8 марта, ул. Весенняя, ул. Заречная, ул. Восточная, ул. Кузьмина, ул. Гагарина, ул. Фрунзе. | 33 переход | 4000000
2.14. | Ремонт остановочных павильонов | 13 км автодороги «Анабар» | 1 шт. | 85000
2.15. | Непредвиденные специализированные ремонтно-восстановительные работы | улично-дорожная сеть (предписания ОГИБДД, после ДТП) |  | 420817.2
исп. Онишору Е.В.
Note on F19: расчет по договору, ст-ть одного куста
Note on G19: ст-ть куста на всю сумму