*Приложение к Постановлению*

*Городской Администрации*

*№ 334 от 17.03.2023 г.*

**План мероприятий МО «Город Мирный» по реализации ключевых положений Послания Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2022 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда** | | | |
| 1. | Переселение 305 чел. из непригодных для проживания жилых помещения общей площадью 4 576,5 кв.м. | До 01.09.2025 | Начальник УЖП  Семенов С.Г. |
| **Увеличение количества и улучшение качества проектов по благоустройству территорий** | | | |
| 2. | Реализация плана («дорожная карта») мероприятий Мастер-плана развития г. Мирного Республики Саха (Якутия) | поэтапно до 2030г. | Начальник УАиГ, главный архитектор  Дядина Н.Н. |
| 3. | По программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» завершение работ по благоустройству 6-ти дворов (детских площадок) 2022 года. Благоустройство 3-х площадок плана 2023 года.  Благоустройство 1-го общественного пространства | До 1 декабря 2023 года | Директор «УЖКХ» Болдуев Е.В. |
| **Реализация мероприятий по расширению социальной газификации** | | | |
| 4. | Прием заявлений граждан на предоставление АМП на газификацию жилых домов. Обследование жилищно-бытовых условий (Постановление городской Администрации от 21.12.2011 № 351) | Постоянно | Начальник ОСП  Жаркинбекова Е.Б. |
| **Укрепление устойчивости жизнеобеспечения населения** | | | |
| 5. | Газификация мкр. Заречный. | 2022 - 2025 | Директор «УЖКХ» Болдуев Е.В. |
| 6. | Газификация п. Верхний | 2023 - 2029 | Директор «УЖКХ» Болдуев Е.В. |
| 7. | Строительство дорог в зоне ИЖС мкр. УСЛЭП, мкр. Заречный | До 1 декабря 2023 года | МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» Болдуев Е.В. |
| 8. | Подготовка к ОЗП 2023-2024 | До 1 сентября 2023 года | Директор «УЖКХ» Болдуев Е.В. |
| 9. | Строительство 98-ми квартирного жилого дома в Х-м квартале | До 31 декабря 2023 года | Директор «УЖКХ» Болдуев Е.В. |
| **Рост инвестиций в развитие городов** | | | |
| 10. | Реализация плана («дорожная карта») мероприятий Мастер-плана развития г. Мирного Республики Саха (Якутия) | поэтапно до 2030г. | Начальник УАиГ, главный архитектор  Дядина Н.Н.  Начальник ООВ  Петрова К.Н. |
| **Строительство и реконструкция дорог и дорожной инфраструктуры** | | | |
| 11. | Ямочный ремонт асфальтированных дорог, ремонт перекрестков, ремонт грунтовых дорог, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей | До 1 сентября 2023 года | МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» (Болдуев Е.В.) |
| **Совершенствование пассажирских перевозок** | | | |
| 12. | Внедрение транспортных карт «Карта жителя Якутии» на городских муниципальных маршрутах | до 01.07.2023 | Начальник ООВ  Петрова К.Н. |
| **Совершенствование системы охраны лесов от пожаров** | | | |
| 13. | Обустройство (обновление) минерализованных полос | 25.05.2023 | Начальник отдела по ГО и ЧС – Пальчиков В.М. |
| 14. | Обустройство (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения | 01.09.2023 | Начальник отдела по ГО и ЧС – Пальчиков В.М. |
| **Поддержка патриотического воспитания подрастающего поколения,**  **Развитие волонтерского движения** | | | |
| 15. | Акция памяти воинам-интернационалистам | Февраль | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 16. | Акция "Ближе к сердцу", посвященная Дню Победы (раздача георгиевских лент) | Май | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 17. | Поэтический конкурс «Народ Победитель» | Май | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 18. | Акция "Минута молчания" ко Дню памяти и скорби (Дата Федерального значения) | Июнь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 19. | Акция ко Дню флага России | Август | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 20. | Акция "Свеча памяти" | Сентябрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 21. | Конкурс поэзии «Гори, звезда моя, не падай…», посвященный творчеству Сергея Есенина | Сентябрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 22. | Организация конкурса среди молодежных военно-патриотических объединений и клубов | Ноябрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 23. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи | Июль | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 24. | Организация конкурса среди молодежных организаций и объединений | Ноябрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 25. | Мероприятия, посвященные Дню волонтера | Декабрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 26. | Конкурс "Волонтёр года" | Декабрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 27. | Организация тренингов для молодёжи | В течение года | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 28. | Вручение волонтерских книжек | В течение года | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| **Повышение доступности культурных мероприятий, внедрение новых форм работы, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей** | | | |
| 29. | Конкурс на лучшую масленичную куклу в рамках празднования народных гуляний «Проводы зимы» | Апрель | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 30. | Праздничный концерт ко Дню Победы, оформление города к празднику, установка сцены. | Май | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 31. | Культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню России | Июнь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 32. | Праздничные мероприятия, посвященные национальному празднику «Ысыах» | Июнь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 33. | Акция ко Дню ветерана боевых действий | Июль | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 34. | Мероприятия, посвященные Дню города | Июль | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 35. | Концерт в День шахтера | август | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 36. | Концерт День Государственности РС(Я) | сентябрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 37. | Концерт День народного | ноябрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| 38. | Новогоднее оформление общественных пространств | декабрь | Директор МАУ «УСКиМП»  Степанова А.Н. |
| **Поддержка участников СВО** | | | |
| 39. | Введение дополнительных мер социальной поддержки для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и территории Украины | В течение года | Зам. Главы Администрации по соц. вопросам Син Ю.И.  Начальник ОСП  Жаркинбекова Е.Б. |
| **Предпринимательство и занятость, совершенствование условий для реализации предпринимательской деятельности** | | | |
| 40. | Проведение аукционных процедур на право заключения договора на право размещения НТО (в т.ч. торгово-остановочных павильонов) на территории МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | Постоянно | Начальник ООВ  Петрова К.Н. |
| 41. | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» | Постоянно | Начальник ООВ  Петрова К.Н. |
| **Организация чествования лучших тружеников** | | | |
| 42. | Присуждение премии «Мастер года»-2023 | Июль | Начальник орг. отдела  Белоцерковская О.С. |
| 43. | Организация вручения муниципальных наградам и поощрений | В течение года | Начальник орг. отдела  Белоцерковская О.С. |
| 44. | Подготовка и выпуск тематического номера городской газеты «Мирнинский муниципальный вестник» | Май | Начальник ОСОСМИ  Хангуева Е.В. |
| 45. | Выпуск теле-радиопрограмм о человеке труда, трудовых династиях, лучших по профессии, создание и размещение социальных роликов | В течение года | Начальник ОСОСМИ  Хангуева Е.В. |